Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story: Là quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của mình trên hệ thống, để có thể thay đổi giá một cách chủ động, nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi admin RikkeiCare hỗ trợ.

Giải thích việc chọn vai trò "Quản lý phòng khám": Trong Agile, User Story luôn được viết dưới góc nhìn của người trực tiếp nhận được giá trị từ tính năng đó. Tính năng này giúp giải quyết nỗi đau (pain point) của "Quản lý phòng khám" (phải gửi email thủ công và chờ đợi). Việc "admin RikkeiCare" cập nhật hộ chỉ là một giải pháp tạm thời hiện tại, admin không phải là người thụ hưởng giá trị chính của luồng công việc này. Do đó, vai trò (User) ở đây bắt buộc phải là Quản lý phòng khám.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

AC 1 (thành công):

- Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,

- When nhập giá mới (hợp lệ bằng số) cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",

- Then hệ thống lưu giá trị mới, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và giá mới lập tức được hiển thị tới người dùng (bệnh nhân).

AC 2 (thất bại):

- Given quản lý để trống ô giá,

- When nhấn "Lưu",

- Then hệ thống không lưu thay đổi, giữ nguyên giá cũ và hiển thị thông báo lỗi "Giá không được để trống" (đồng thời bôi đỏ viền ô nhập liệu).

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Trả lời: Thẻ R5 chưa sẵn sàng để được kéo sang cột "Ready for Sprint".

Vì sao? Dựa vào 4 tiêu chí trong Definition of Ready (DoR) của nhóm:

- Có User Story đủ 3 vế (Đã có ở Bước 1).

- Có tiêu chí nghiệm thu (Đã có ở Bước 2).

- Đã được ước lượng (Estimation) -> Chưa có. (Dù PO đã viết xong User Story và AC, thẻ này cần phải được mang ra trong buổi họp Sprint Planning hoặc Backlog Refinement để cả nhóm Development team cùng thống nhất đánh giá số Story Point).

- Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint -> Chưa được xác nhận (Vì chưa được Dev team bàn bạc và ước lượng nên chưa thể chốt là nó đủ nhỏ).

PO cần đợi Team đánh giá số Point (thực tế ở Bước 5 thẻ này được đánh 3 point) thì mới đủ điều kiện thỏa mãn DoR để kéo sang.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Khi thẻ R5 đã được chọn vào Sprint, việc hoàn thiện thẻ trên Trello sẽ như sau:

- Nhãn (Label): Chọn nhãn Xanh dương (Feature) vì đây là một chức năng mới được phát triển cho hệ thống.

- Người phụ trách (Assignee): Gắn thẻ tài khoản Trello của các thành viên trực tiếp thực hiện thẻ này (ví dụ: 1 Developer để code và 1 Tester/QA để kiểm thử).

- Checklist (Công việc cần làm):

  - Thiết kế và tạo UI ô nhập liệu cập nhật giá.

  - Viết API xử lý logic cập nhật giá vào Database.

  - Thêm validate (bắt lỗi để trống, nhập sai định dạng số).

  - Viết Test case và tiến hành kiểm thử (Test).

- Hạn hoàn thành (Due date): Chọn một ngày cụ thể trước khi Sprint kết thúc.

- Vị trí của thẻ: Nếu R5 là công việc có độ ưu tiên cao nhất, nó phải được đặt ở trên cùng (top) của cột "Sprint Backlog" (hoặc chuyển sang trên cùng của cột "In Progress" nếu đã bắt đầu bắt tay vào làm).

Bước 5. Đọc Burndown Chart

a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm so với đường lý tưởng, lệch bao nhiêu point?

- Tính toán đường lý tưởng: Tổng là 30 point, Sprint 10 ngày => Mỗi ngày lý tưởng giải quyết được: 30 / 10 = 3 point.

- Vào ngày 6, số point lý tưởng còn lại phải là: 30 - (6 * 3) = 12 point.

- Thực tế ngày 6 nhóm còn lại: 20 point.

- Kết luận: Nhóm đang làm chậm hơn so với lý tưởng. Mức độ lệch là: 20 - 12 = 8 point (nhóm đang tồn đọng nhiều hơn 8 point so với kế hoạch).

b) Một bạn báo thẻ R5 "xong 80%" và muốn trừ luôn 3 point khỏi biểu đồ. Có nên không, vì sao?

- Trả lời: KHÔNG NÊN.

- Vì sao? Trong quản trị Agile/Scrum, một thẻ công việc (User Story) chỉ được tính là hoàn thành và trừ điểm trên Burndown Chart khi nó đạt trạng thái Done 100% (thỏa mãn Definition of Done), tức là đã code xong, test xong và có thể sẵn sàng mang lại giá trị sử dụng. Việc trừ điểm khi mới "xong 80%" (đang code dở, chưa test, hoặc chưa fix bug) sẽ làm sai lệch biểu đồ tiến độ thực tế, tạo ảo giác là dự án đang đi đúng hướng, dẫn đến rủi ro vỡ kế hoạch vào cuối Sprint. Khẩu quyết trong việc ghi nhận Story Point là "0 hoặc 100" (không có trạng thái điểm thành phần).